## Alcance
PLAN DE PRUEBAS
Nombres: | Angie | Benavides
| Valeria | Ruales
Fecha Inicio: | 2023-09-26
Grupo: | 11
DOCUMENTACIÓN
ALCANCE | La automatización de pruebas a realizar se llevará a cabo en los siguientes módulos: * Hazte Una Cuenta (Registro Usuario General) * Inicia Sesión (Acceso) * Registra Tú Alojamiento (Registro Cuenta de Colaborador) * Conviertete en Afiliado (Registro Centa de afiliado) * Selecciona Tú Idioma * Selecciona Tú Moneda * Alojamiento * Vuelos * Seguro * Atención al Cliente * Artículos de viaje * Sostenibilidad

## Fuera de Alcance
PLAN DE PRUEBAS
Nombres: | Angie | Benavides
| Valeria | Ruales
Fecha Inicio: | 26/09/2023
Grupo: | 11
DOCUMENTACIÓN
FUERA DE ALCANCE | Los módulos que no se probarán de la página web son los sigueintes: * Versión para celulares * Planea tu viaje rápido y fácil * Booking.com Business * Reservas en restaurantes * Ayuda para colaboradores (Parther Hub) * Centro de prensa * Centro de recursos sobre seguridad * Relación con invesores * Litigios de colaboradores * Declaración sobre MSA * Pautas osbre el contenido * Taxis al aeropuerto * Atracciones turísticas * Seguros * Sostenibilidad

## Estrategía
PLAN DE PRUEBAS
Nombres: | Angie | Benavides
| Valeria | Ruales
Fecha Inicio: | 26/09/2023
Grupo: | 11
DOCUMENTACIÓN
ESTRATEGIA | De cada módulo se probarán los siguientes campos nombrados: * Hazte Una Cuenta: Registro exitoso, Registro con campos incorrectos, Registro con campos faltantes. * Inicia Sesión: Acceso exitoso, Acceso con campos incorrectos. * Registra Tu Alojamiento: Registro exitoso, Registro con campos incorrectos, Registro con campos faltantes. * Conviertete en Afiliado: Registro exitoso, Registro con campos incorrectos, Registro con campos faltantes. * Selecciona Tú Idioma: Selección exitosa. * Selecciona Tú Moneda: Selección exitosa. * Alojamiento: Busqueda exitosa, filtro, disponibilidad. * Vuelos: Busqueda exitosa, Filtro. * Atención al Cliente: Preguntas Frecuentes. * Artículos de Viaje: Visibilización de la Información de Categoria.

## Prerequisitos
PLAN DE PRUEBAS
Nombres: | Angie | Benavides
| Valeria | Ruales
Fecha Inicio: | 26/09/2023
Grupo: | 11
DOCUMENTACIÓN
PRERREQUISITOS | Para realizar la automatización de pruebas se debe contar con los siguientes requisitos: * Página web funcional * Realización de pruebas manuales * Contar con un entorno de desarrollo adecuado * Herramientas de prueba * Conexión a internet estable

## Limitaciones
PLAN DE PRUEBAS
Nombres: | Angie | Benavides
| Valeria | Ruales
Fecha Inicio: | 26/09/2023
Grupo: | 11
DOCUMENTACIÓN
LIMITACIONES | Algunas limitaciones que se pueden presentar para desarrollar la págna web pueden ser: * Limitación de información y diseño en la página web al navegar desde diferentes dispositivos * Limitación para realizar pruebas al módulo de Págos debido a los reducidos métodos de pago * Versiones de software, debido a que algunas actualizaciones pueden realiar el rendimiento y su funcionalidad * Internet lento

## Supuestos
PLAN DE PRUEBAS
Nombres: | Angie | Benavides
| Valeria | Ruales
Fecha Inicio: | 26/09/2023
Grupo: | 11
DOCUMENTACIÓN
SUPUESTOS | Para comenzar a realizar las pruebas de automatización se supone a contar con: * Contar con conexión a internet estable, segura y rápida. * Que La página web a probrar tenga la última actualización de esta. * Que la página web funcione de manera coherente. * Que la página web tengo un alto nivel de seguridad para datos de usurios. * Compatibilidad en diferentes navegadores.

## Bugs
PLAN DE PRUEBAS
Nombres: | Angie | Benavides
| Valeria | Ruales
Fecha Inicio: | 2023-09-26
Grupo: | 11
DOCUMENTACIÓN
BUGS | ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | PASO A PASO | EVIDENCIA
| 1 | Categoria "Salud y fitnes" | No deja ver la informacion del articulo"salud y fitnes" y cambio aparece una barra de búsqueda general de la categoria "Articulos de viaje" | - Ingreso a la pagina web. - Ingreso al apartado de articulos. - Ingreso al apartado salud y fitnes - En este se puede visualizar una barra de búsqueda
| 2 | Careers" Adonde quieres ir" | Esta sección trata acerca de viajes, la pregunta orientadora dice ¿A dónde quieres ir? Y la barra de búsqueda trata acerca de ofertas de trabaja, lo cual no tienen relación | Ingreso a la pagina web. -Ingreso al apartado de Careers. -Ingreso al buscador que me indica "¿A donde quieresir?" . - Y me pide ingresar algún trabajo por titulo o palabra clave
| 3 | Careers" Adonde quieres ir" | La barra de búsqueda pide que ingrese usección de trabajo por titulo o por clave, al ingresar algunos de estos y salen resultados | Ingreso a la pagina web. -Ingreso al apartado de Careers. -Ingreso al buscador que me indica "¿A donde quieresir?" . - ingreso algn "titulo" - En algunos casos no arroja ningún resultados
4

## Escenarios de Prueba
PLAN DE PRUEBAS
Nombres: | Angie | Benavides
| Valeria | Ruales
Fecha Inicio: | 2023-09-26
Grupo: | 11
ID | MÓDULOS | NOMBRE | ESCENARIO
1 | Hazte Una Cuenta (Registro Usuario General) | Registro exitoso | Escenario Registro exitoso Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando el usuario ingresa a crear una cuenta para el registro Entonces el usuario podra logearse
|  | Registro con campos incorrectos | Escenario Registro fallido Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando el usuario ingresa a crear una cuenta para el registro con datos inválidos Entonces el usuario no podrá logearse
|  | Registro con campos faltantes | Escenario Registro fallido Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando el usuario ingresa a crear una cuenta para el registro con datos faltantes Entonces el usuario no podra logearse
2 | Conviertete en Afiliado (Registro Cuenta de Afiliado) | Registro exitoso | Escenario Registro exitoso Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando el usuario ingresa a crear una cuenta para el registro Entonces el usuario podra logearse
|  | Registro con campos incorrectos | Escenario Registro fallido Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando el usuario ingresa a crear una cuenta para el registro con datos inválidos Entonces el usuario no podrá logearse
|  | Registro con campos faltantes | Escenario Registro fallido Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando el usuario ingresa a crear una cuenta para el registro con datos faltantes Entonces el usuario no podra logearse
3 | Registra Tú Alojamiento (Registro de Cuenta Colaborador) | Registro exitoso | Escenario Registro exitoso Dado que el usuario está en la pagina web Booking.com Cuando el usuario ingresa a crear una cuenta para el registro Entonces el usuario podra logearse
|  | Registro con campos incorrectos | Escenario Registro fallido Dado que el usuario está en la pagina web Booking.com Cuando el usuario ingresa a crear una cuenta para el registro con datos inválidos Entonces el usuario no podrá logearse
|  | Registro con campos faltantes | Escenario Registro fallido Dado que el usuario está en la pagina web Booking.com Cuando el usuario ingresa a crear una cuenta para el registro con datos faltantes Entonces el usuario no podra logearse
4 | Inicia Sesión (Acceso) | Registro exitoso | Escenario Acceso exitoso Dado que el usuario está en la pagina web Booking.com Cuando el usuario ingresa credenciales correctas Entonces el usuario podra acceder exitosamente
|  | Registro con campos incorrectos | Escenario Acceso fallido Dado que el usuario está en la pagina web Booking.com Cuando el usuario ingresa credenciales incorrectas Entonces el usuario podra no podrá acceder a su cuenta
5 | Selecciona Tú Idioma | Selección exitosa | Escenario Selección de lenguaje exitoso Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando el usuario ingresa a la sección de lenguaje Entonces el usuario podra escoger el lenguaje de preferencia
6 | Selecciona Tú Moneda | Selección exitosa | Escenario Selección de lenguaje exitoso Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando el usuario ingresa a la sección de moneda Entonces el usuario podra escoger la moneda de preferencia
7 | Alojamiento | Búsqueda exitosa | Escenario Búsqueda exitosa Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando el usuario pueda acceder a la barra de búsqueda de alojamiento Entonces el usuario podrá ingresar el texto que desea
|  | Filtro | Escenario Filtro exitoso Dado que el usuario está en la página web Booking.com Y ha realizado una búsqueda en la sección de alojamiento Cuando pueda visualizar las categorias de filtro Entonces el usuario podrá selecionar una(s) categoria(s) disponibles
|  | Disponibilidad | Escenario Visualización disponibilidad de alojamiento Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando pueda visualizar la disponibilidad de alojamiento Entonces debería tener acceso a la opción de reserva
|  | Reservación | Escenario Reservación exitosa Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando pueda visualizar la disponibilidad de alojamiento Y a accedido a la página web con credenciales correctas Entonces el usuario podrá selecionar un alojamiento disponible Y llenar todos los campos solicitados para la reservación Entonces el usuario deberá recibir una notificación de reserva exitosa
8 | Vuelos | Búsqueda exitosa | Escenario Búsqueda exitosa Dado que el usuario está en la página web Booking.com Cuando el usuario pueda acceder a la barra de búsqueda de vuelos Entonces el usuario podrá ingresar el texto que desea
|  | Filtro | Escenario Filtro exitoso Dado que el usuario está en la página web Booking.com Y ha realizado una búsqueda en la sección de vuelos Cuando pueda visualizar las categorias de filtro Entonces el usuario podrá selecionar una(s) categoria(s) disponibles
11 | Atención al Cliente | Visualización de información de las preguntas frecuentes | Escenario Visualización de preguntas frecuentes Dado que el usuario esta en la paginaweb Booking.com Cuando el usuario ingresa a crearal módulo de atención al cliente Entonces el usuario debería ver información acerca de las preguntas frecuentes
12 | Artículos de viaje | Visualización de información de las categorias | Escenario Visualización de preguntas frecuentes Dado que el usuario esta en la paginaweb Booking.com Cuando el usuario ingresa a crearal módulo de artículos de viaje Entonces el usuario debería ver la información de las distintas categorías de los artículos de viaje

## Casos de Prueba
PLAN DE PRUEBAS
Nombres: | Angie | Benavides
| Valeria | Ruales
Fecha Inicio: | 2023-09-26
Grupo: | 11
ID | MÓDULOS | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | DATOS | PASO A PASO | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | CICLO 1 | CICLO 2 | OBSERVACIÓN | PRUEBA MANUAL
1 | Hazte Una Cuenta (Registro Usuario General) | Registro exitoso | Se valida que en la página web el registro de usuario sea exitoso | - Correo electrónico: angiefer352@gmail.com - Contraseña: Pruebasenasoft2023 | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Hazte una cuenta" - Se ingresa un correo electrónico - Se da clic en el botón "Continuar con e-mail" - Se crea una contraseña que cumpla con las condiciones establecidas - Se confirma la contraseña - Se da clic en el botón "Crear una cuenta" | El usuario debería crear su cuenta exitosamente.
|  | Registro con campos incorrectos | Se valida que en la página web el registro de usuario NO se pueda finalizar con éxito | - Correo electrónico: angiefer352@gmail.com - Contraseña: Pruebasenasoft2023 | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Hazte una cuenta" - Se ingresa un correo electrónico - Se da clic en el botón "Continuar con e-mail" - Se crea una contraseña que NO cumpla con las condiciones establecidas - Se confirma la contraseña - Se da clic en el botón "Crear una cuenta" | El usuario no podríar crear su cuenta exitosamente y le saldría en pantalla el siguiente mensaje: "La contraseña debe incluir al menos un número"
|  | Registro con campos faltantes | Se valida que en la página web el registro de usuario NO se pueda finalizar con éxito | - Correo electrónico: angiefer352@gmail.com - Contraseña: Pruebasenasoft2023 | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Hazte una cuenta" - Se ingresa un correo electrónico - Se da clic en el botón "Continuar con e-mail" - Se crea una contraseña que cumpla con las condiciones establecidas - NO se confirma la contraseña - Se da clic en el botón "Crear una cuenta" | El usuario no podríar crear su cuenta exitosamente y le saldría en pantalla el siguiente mensaje: "Confirma tu contraseña".
2 | Conviertete en Afiliado (Registro Cuenta de afiliado) | Registro exitoso | Se valida que en la página web el registro de usuario con cuenta de afiliado sea exitoso | - Nombre: Angie - Apellidos: Benavides - Dirección e-mail: angiefer352@gmail.com -Nombre de la empresa: SoftOneStar URL: https://www.softonestar.www - Sector: Agencia de viajes online | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Conviérte en afiliado" - Se da clic al botón "Date de alta" - Se ingresan los campos de "Nombre", "Apellidos", "Dirección e-mail" - Se da clic al botón de "Siguiente" - Se ingresan los campos de "Nombre de la empresa o de la web", "URL de la web" y se selecciona el "Sector" - Se aceptan términos y condiciones - Se da clic en el botón "Date de alta" | El usuario no podríar crear su cuenta exitosamente y le saldría en pantalla el siguiente mensaje: "Indica el nombre de la empresa o de la web para continuar"
|  | Registro con campos incorrectos | Se valida que en la página web el registro de usuario con cuenta de afiliado NO se pueda finalizar con éxito | - Nombre: Angie - Apellidos: Benavides - Dirección e-mail: angiefer352@gmail.com -Nombre de la empresa: SoftOneStar URL: https://www.softonestar.com - Sector: Agencia de viajes online | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Conviérte en afiliado" - Se da clic al botón "Date de alta" - Se ingresan los campos de "Nombre", "Apellidos", "Dirección e-mail" - Se da clic al botón de "Siguiente" - Se ingresan los campos de "Nombre de la empresa o de la web", "URL de la web" y se selecciona el "Sector" - Se aceptan términos y condiciones - Se da clic en el botón "Date de alta" | El usuario no podríar crear su cuenta exitosamente y le saldría en pantalla el siguiente mensaje: "Indica una web válida para continuar (p. ej., https://www.tunegocio.com)r"
|  | Registro con campos faltantes | Se valida que en la página web el registro de usuario con cuenta de afiliado NO se pueda finalizar con éxito | - Nombre: Angie - Apellidos: Benavides - Dirección e-mail: angiefer352@gmail.com URL: https://www.softonestar.com - Sector: Agencia de viajes online | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Conviérte en afiliado" - Se da clic al botón "Date de alta" - Se ingresan los campos de "Nombre", "Apellidos", "Dirección e-mail" - Se da clic al botón de "Siguiente" - Se ingresan los campos de "URL de la web" y se selecciona el "Sector" - Se aceptan términos y condiciones - Se da clic en el botón "Date de alta" | El usuario no podríar crear su cuenta exitosamente y le saldría en pantalla el siguiente mensaje: "Indica el nombre de la empresa o de la web para continuar"
3 | Registra Tú Alojamiento (Registro de Cuenta Colaborador) | Registro exitoso | Se valida que en la página web el registro de usuario con cuenta de colaborador sea éxitoso | -Correo electrónico: angiefer352@gmail.com - Nombre: Angie - Apellido(s): Benavides - País: Colombia - Número de celular 3175862931 - Contraseña: Softpruebas2023 | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Registra tú alojamiento" - Se da clic al botón "Empieza ahora" - Se ingresa un correo electrónico - Se da clic al botón de "Continuar" - Se ingresan los campos de "Nombre", "Apellido(s)", Número de celular y se selecciona el "País" - Se da clic en el botón "Siguiente" - Se crea una contraseña que cumpla con las condiciones establecidas - Se confirma la contraseña - Se aceptan términos y condiciones - Se da clic en el botón "Crear una cuenta" - Se enviará un e-mail al correo ingresado con un enlace de verificación - Se debe ingresar al gmail del correo registrado y validar el registro haciendo clic en el enlace recibido desde la cuenta de Booking.com y posteriormente clic al botón "Confirmar" | El usuario debería crear su cuenta exitosamente.
|  | Registro con campos incorrectos | Se valida que en la página web el registro de usuario con cuenta de colaborador NO se pueda finalizar con éxito | -Correo electrónico: angiefer352@gmail.com - Nombre: Angie - Apellido(s): Benavides - País: Colombia - Número de celular 3175862931524132 - Contraseña: Softpruebas2023 | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Registra tú alojamiento" - Se da clic al botón "Empieza ahora" - Se ingresa un correo electrónico - Se da clic al botón de "Continuar" - Se ingresan los campos de "Nombre", "Apellido(s)", Número de celular (Incorrecto) y se selecciona el "País" - Se da clic en el botón "Siguiente" - Se crea una contraseña que cumpla con las condiciones establecidas - Se confirma la contraseña - Se aceptan términos y condiciones - Se da clic en el botón "Crear una cuenta" | El usuario no podríar crear su cuenta exitosamente y le saldría en pantalla el siguiente mensaje: "Comprueba que el número de teléfono es correcto e inténtalo de nuevo"
|  | Registro con campos faltantes | Se valida que en la página web el registro de usuario con cuenta de colaborador NO se pueda finalizar con éxito | -Correo electrónico: angiefer352@gmail.com - Nombre: Angie - País: Colombia - Número de celular 3175862931 - Contraseña: Softpruebas2023 | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Registra tú alojamiento" - Se da clic al botón "Empieza ahora" - Se ingresa un correo electrónico - Se da clic al botón de "Continuar" - Se ingresan los campos de "Nombre", Número de celular y se selecciona el "País" - Se da clic en el botón "Siguiente" - Se crea una contraseña que cumpla con las condiciones establecidas - Se confirma la contraseña - Se aceptan términos y condiciones - Se da clic en el botón "Crear una cuenta" | El usuario no podríar crear su cuenta exitosamente y le saldría en pantalla el siguiente mensaje: "Añade tu(s) apellido(s)"
4 | Inicia Sesión (Acceso) | Registro exitoso | Se valida que el usuario pueda ingresar a la página con las credenciales ingresadas en el proceso de registro | - Correo electrónico: angiefer352@gmail.com - Contraseña: Pruebasenasoft2023 | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Hazte una cuenta" - Se ingresa un correo electrónico previamente registrado - Se da clic en el botón "Continuar con e-mail" - Se ingresa la contraseña establecida - Se da clic en el botón "Iniciar sesión" | El usuario debería crear su cuenta exitosamente.
|  | Registro con campos incorrectos | Se valida que el usuario NO pueda ingresar a la página con credenciales no validas | =F28 | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de "Hazte una cuenta" - Se ingresa un correo electrónico previamente registrado - Se da clic en el botón "Continuar con e-mail" - Se ingresa la contraseña establecida - Se da clic en el botón "Iniciar sesión" | El usuario no podríar ingresar a su cuenta exitosamente y le saldría en pantalla el siguiente mensaje: "¡Vaya! Esta contraseña parece incorrecta; inténtalo de nuevo o usa un enlace de verificación"
5 | Selecciona Tú Idioma | Selección exitosa | Se valida que el usuario pueda seleccionar correctamente el tipo de idioma con el que desea navegar en la página web |  | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de idiomas - Se da clic en el idioma que se desee | El usuario pueda seleccionar el idiomar de su preferencia y este se refleje en la página web
6 | Selecciona Tú Moneda | Selección exitosa | Se valida que el usuario pueda seleccionar correctamente el tipo de moned que desea manejar en la página web |  | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de moneda - Se da clic en la moneda que se desee | El usuario pueda seleccionar la moneda de su preferencia y esta se refleje en la página web
7 | Alojamiento | Búsqueda exitosa | Se valida que el usuario pueda realizar la búsqueda del alojamiento que desea exitosamente |  | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de busqueda de alojamiento -Se ingresa el lugar donde se dirije -Se ingresa la fecha de su estadia Se ingresa el nuemero de personas (Adultos,niños y numero de habitaciones que desea) - Se da clic en buscar alojamiento | El usuario pueda seleccionar su destino de alojamiento con la busqueda y se refleje los alojamientos a seleccionar en la pagina web
|  | Filtro | Se valida que el usuario pueda aplicar el filtro de búsqueda |  | - Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de busqueda de alojamiento - Se da clic en buscar alojamiento - se da clic en los filtros que se desea | El usuario usuario pueda seleccionar los filtros que desea en su estadia dependiendo de las necesidades
|  | Reservación | Se podrán realizar reservaciones en el alojamiento deseado correctamente |  | Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de busqueda de alojamiento -Se da clic en buscar alojamiento - se da clic en los filtros que se desea -luego se dirije a buscar el alojamiento deseado. -Se da clic en reserva | El usuario podra realizar su reserva exitosamente
|  | Disponibilidad | Se valida que el usuario pueda visualizar la disponibilidad de un alojamiento |  | Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de busqueda de alojamiento -Se da clic en buscar alojamiento - se da clic en los filtros que se desea -luego se dirije a buscar la disponibilidad del alojamiento deseado. -Se da clic en el ver disponibilidad. | El usuario podra ver la disponibilidad de los lugares de alojamiento
8 | Vuelos | Búsqueda exitosa | Se valida que el usuario pueda realizar la búsqueda del vuelo que desea exitosamente |  | Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de busqueda de vuelos -Se da clic en PEI areopuerto(se elige el areopuerto ) - Se da clic "¿a donde vas?" (elije su destino) -Se da clic en "calendario" (escoje la fecha de salida) -luego da clic en buscar | El usuario podra visualizar exitosamente la busqueda de vuelo a su destino desplejandose la interfaz de los vuelos y areolineas disponibles para su destino
|  | Filtro | Se valida que el usuario pueda aplicar el filtro de búsqueda |  | Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Luego se dirige a la sección de busqueda de vuelos -Se da clic en PEI areopuerto(se elige el areopuerto ) - Se da clic "¿a donde vas?" (elije su destino) -Se da clic en "calendario" (escoje la fecha de salida) -luego da clic en buscar - Se visualiza la interfaz de filtros - Se da click en los filtros que se desea (Escalas, Areolineas) | El usuario podra seleccionar los filtros deseados si el lo requiere.
10 | Atención al Cliente | Preguntas frecuentes | Se valida que el usuario pueda visualizar la información acerca de las preguntas frecuentes que se realizan en la página web |  | Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com" - Se visualiza el icono de pregunta ("?" atencion al cliente). -Se da clic en atencion al cliente. - Se despliega la interfaz con un modulo de "recibir ayuda con una reserva" -Luego aparece el titulo de "Preguntas frecuentes" con las categorias ya definidas (alojamiento, alquiler de coches,vuelos,taxi areopuerto,seguro). -Se despliega informacion dando clic de cada categoria definida | El usuario vizualizara la informacion que requiera sobre "preguntas frecuentes" encontradas en cada categoria.
11 | Artículos de viaje | Visibilización de la Información de Categorias | Se valida que el usuario pueda visualizar la información acerca de los articulos de viaje en la página web |  | Primero se debe ingresar a la página web "Booking.com -Se busca la opcion Articulos (esta en el ultimo apartado de la pagina) - Se da clic en la opcion Articulos - Se desplica la interfaz "Articulos de viaje" -Se vizuializa las categorias: Comer y Beber Salud y Fitness Deporte y Fitness Consejos de viaje Playa Naturaleza Destinos Viajes familiares El futuro de los viajes (Cada Categoria con su informacion correspondiente) | El usuario vizualizara la informacion que requiera sobre "Articulos de viajes " encontradas en cada categoria.